Escopo do Projeto

Objetivo: 
Desenvolver uma solução de Inteligência Artificial que, por meio de integração com scanners automotivos e bancos de dados técnicos de veículos, seja capaz de mapear o estado de um carro ao chegar à oficina, identificar falhas e gerar um diagnóstico automatizado com recomendações de manutenção.

Principais resultados esperados:

- Diagnóstico automatizado de falhas e problemas em carros que chegam à oficina, com base em imagens de referência;

- Redução do tempo de triagem dos veículos;

- Geração de relatórios técnicos para apoio à decisão dos mecânicos.

Times Envolvidos:

- Gestor de Projeto: responsável pelo planejamento, execução e entregas;

- Equipe de IA: coleta, tratamento e treinamento dos modelos;

- Equipe Técnica (Mecânica): validação de diagnósticos e testes práticos;

- Equipe de Infraestrutura: provisionamento de servidores, APIs e segurança;

- Parceiros (Oficinas): apoio em testes de campo e feedback sobre resultados.

Ferramentas:

- Python para modelagem de IA;

- Banco de dados SQL e NoSQL;

- Painel web de visualização de diagnósticos;

- Servidores em nuvem;

- Ferramentas de orquestração e automação.

Premissas:

- Oficinas parceiras fornecerão acesso a scanners e dados de diagnóstico;

- Serão coletados dados de, no mínimo, 100 veículos de diferentes marcas e modelos para treinamento do modelo;

- O uso de IA será supervisionado inicialmente por especialistas mecânicos.

Exclusões (poderão ser tratados em serviços posteriores):

- O projeto não contempla integração direta com ERPs automotivos (poderá ser feito em fase posterior).

Estregáveis:

- Módulo de IA treinado para diagnóstico inicial (com precisão mínima de 85%);

- Painel web para visualização de resultados e histórico;

- Base de dados estruturada com relatórios técnicos;

- Documentação técnica, manual de uso e relatórios de desempenho.

Riscos e Mitigações:

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Resistência dos mecânicos ao uso da IA | Alto | Envolvê-los desde o início, realizar workshops e treinamentos práticos |
| Dados insuficientes ou inconsistentes | Alto | Aumentar base de coleta com novas oficinas e aplicar validações automáticas |
| Erros de leitura de scanner | Médio | Implementar redundância de leitura e logs de inconsistências |
| Atrasos em entregas de parceiros | Médio | Estabelecer cronograma flexível e plano de contingência |
| Falhas na infraestrutura de nuvem | Baixo | Utilizar backups automáticos e redundância geográfica. |

Ferramenta de apoio sugerida:

- Aplicar Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para priorização dos riscos.

Plano de Comunicação:

- Reuniões semanais com equipe técnica e IA.;

- Reuniões quinzenais com mecânicos e parceiros;

- Relatórios de progresso mensais para patrocinadores.

Plano de Ação e Alternativas para caso o modelo de IA não alcance a precisão desejada:

- Implementar modelo híbrido (IA + especialista humano).

Cronograma:

| Fase | Atividades | Duração Estimada |
| --- | --- | --- |
| 1 – Planejamento e Arquitetura | Definição de escopo, parceiros e infraestrutura | 2 semanas |
| 2 – Coleta e Preparação de Dados | Extração de dados dos scanners e limpeza | 4 semanas |
| 3 – Treinamento da IA | Construção e ajuste do modelo de diagnóstico | 6 semanas |
| 4 – Integração com Sistemas das Oficinas | APIs e painel de visualização | 4 semanas |
| 5 – Testes e Validação em Campo | Avaliação com veículos reais | 4 semanas |
| 6 – Projeto Piloto e Ajustes | Execução piloto em oficinas parceiras | 3 semanas |
| 7 – Entrega e Monitoramento Pós-Projeto | Avaliação de desempenho e feedback | 3 semanas |

Critérios de Aceite:

- Precisão média dos diagnósticos ≥ 85%;

- Redução do tempo de triagem em pelo menos 40%;

- Satisfação positiva dos mecânicos e parceiros (≥ 80% em feedback);

- Conformidade técnica e documental aprovada pelos patrocinadores.

Custo e Prazo:

- Duração total: 6 meses.

- Custo estimado: R$ 180.000,00 (mão de obra, infraestrutura, parceiros).

Suporte pós entrega:

- Coleta contínua de feedbacks

- Atualização periódica dos modelos de IA.

- Plano de manutenção e melhoria contínua trimestral.